**АКЦИСКИ ПЛАН 2023**

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 1:** **МЛАДИНСКО УЧЕСТВО** |
| **Цел 1.1: Локалниот младински совет успешно ги застапува потребите на младите пред Советот на општината, локалните институции и останатите чинители** |
| **Резултат 1.1.1:** **ЛМС поднесува иницијативи и предлози пред Општинскиот Совет** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **1.1.1.1** | Работилница за подигнување на капацитетите на ЛМС за изработка на предлог иницијативи  | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | Мај 2023 | Најмалку 9 членови на ЛМС со подигнати знаења за изработка на предлози/иницијативи пред Советот | 48,000  |
| **1.1.1.2** | Обука за лобирање и застапување за членовите на ЛМС | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | Јуни 2023 | Најмалку 9 членови на ЛМС со подигнати знаења за лобирање и застапување на младите пред Советот | 48,000 |
| **Резултат 1.1.2:** Советот на Општина Битола дава активна поддршка на функционирањето на ЛМС |
| **1.1.2.1** | Обука за членовите на Комисијата за спорт и млади, службеникот за млади и ЛМС за реализација на предлози од ЛМС со поддршка од Советот на ЕЛС Битола | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | 2023  | Најмалку 1 поддржана и реализирана активност на ЛМС со поддршка од Советот | 84,000 |
| **1.1.2.2** | Координативни состаноци со советниците од сите политички опции/лобирање од страна на ЛМС | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | 2023 | Одржани најмалку 2 координативни состаноци | Нема финансиски импликации |

|  |
| --- |
| **Цел 1.2: Обезбедена континуирана финансиска поддршка од Општината за поттикнување на младинското учество** |
| **Резултат 1.2.1:** **Обезбеден буџет од Општината за млади согласно Законот за младинско учество и младински политики** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **1.2.1.1** | Обука за инклузивно буџетирање за млади согласно обврската од ЗМУМП | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | Септември 2023 | Најмалку 9 члена на ЛМС, 5 члена од Комисијата за спорт и млади, 1 службеник за млади со знаење за инклузивно буџетирање | 78,000 |
| **1.2.1.2** | Вклучување на ЛМС во креирање на буџетот на ЕЛС Битола за 2024 (инклузивен процес, состаноци, пишани предлози до ЕЛС Битола) согласно Законот за младинско учество и младински политики | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | Октомври - Ноември2023 | Буџетирани 0,1 % од локалниот буџет за активности за млади | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 1.2.2:** **Буџетот за млади активно се користи во младински активности на локално ниво** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **1.2.2.1** | Реализација на буџетските ставки за млади од буџетот на ЕЛС Битола за 2023 | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | 2023 | Достигнати дел од резултатите и целите предвидени со Акцискиот план 2023-2024 | 1.600.000  |
| **1.2.2.2**  | Реализација на буџетот за спроведување на Акцискиот план 2023-2024 од Стратегијата за млади на ЕЛС Битола | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола, ГО, јавни институции, СОУ, ВОИ | 2023 | Реализирани активностите од Акцискиот План 2023 |  |
| **Резултат 1.2.3:** **Подобрено активно учество на младите од руралните средини во јавниот живот** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **1.2.3.1** | Работилници за млади од руралните средини за поттикнување на активно учество во јавниот живот(Мапирање и креирање неформални Локални групи за застапување и соработка со ЛМС) | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола, ГО | Јуни, Септември 2023 | Најмалку 15 млади со стекнати вештини за учество во јавниот живот преку одржани 2 работилници за: младинско учество, ЗМУМП, лобирање, здружување, административни процедури. | 60,000 |
| **1.2.3.2** | Креирање критериуми и објавување повик за мали грантови за проекти од и за млади во руралните средини | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола, ГО | Септември – ноември 2023 | Реализирани 2 мали грантови за поддршка на специфични мерки за зајакнување на младите од руралните средини | 120,000 |
| **Цел 1.3:** **Воспоставување на функционален инклузивен систем за креирање и имплементирање на активности за вклучување на младите** |
| **Резултат 1.3.1** **Функционален Младински Центар** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **1.3.1.1** | Отворање на Младински Центар | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола , ГО | 2023 | Избрана организација која го води Центарот | Нема финансиски импликации |
| **1.3.1.2** | Кампања за промоција на младинското учество (дебати, хепенинзи, онлајн промоција на можностите и придобивките од младинското вклучување) | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола , ГО | 2023 | 1 реализирана генерална кампања за зголемување на младинското учествоНајмалку 200 млади вклучени во дебати и јавни настани Најмалку 200 млади присутни на хепенинг организиран од млади за млади | 120,000 |
| **Резултат 1.3.2:** **Изработена функционална програма на МЦ на годишно ниво** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  |  |
| **1.3.2.1** | Објавување јавен повик за изработка на програма на МЦ | Младински центар | 2023 | Подготвена и усвоена програма за работа на МЦ | Нема финансиски импликации |
| **1.3.2.2** | Реализација на Програмата на МЦ за 2023 | Младински центар | 2023 | Реализирани активностите од програмата на МЦ | 900,000 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 2:** **МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊE** |
| **Цел 2.1:** **Развиени и функционални дигитални алатки за младинско информирање** |
| **Резултат 2.1.1:** Развиена и ажурирана сеопфатна веб страна за младинско информирање |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.1.1.1** | Развој и редовно ажурирање на сеопфатна веб страна за младинско информирање | ЛМС, Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | 2023  | Една веб страна редовно ажурирана5К (reach) посетители на веб странатаНајмалку 50 информации и соопштенија споделени преку веб страната | 120,000 |
| **Резултат 2.1.2:** Развиена апликација за младинско информирање поврзана со веб страната за младинско информирање |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.1.2.1** | Развој на апликација за младинско информирање поврзана со веб страната за младинско информирање | ЛМС, Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | 2023  | Развиена апликација за андроид и iosНајмалку 2К на млади корисници на апликацијата20 споделени содржини преку апликацијата | 60,000  |
| **Цел 2.2: Развиено и функционално младинско радио со збогатена понуда на содржини за младите** |
| **Резултат 2.2.1:** **Нови атрактивни содржини за млади, развиени и емитувани преку радио** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.2.1.1** | Креирање на нови атрактивни содржини за млади, развиени и емитувани преку студентското радио | Студентско радио, Сојуз на студенти, ЛМС  | 2023 | Најмалку 4 содржини равиени од млади, иновативни и атрактивни за млади, за младинско информирање  | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 2.2.2:** **Воведена посебна емисија за информирање на младите за работењето на ЛМС** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.2.2.1** | Креирање и емитување на посебна емисија за информирање на младите за работењето на ЛМС | Студентско радио, Сојуз на студенти, ЛМС | 2023 | 1 емисијаНајмалку 200 слушатели на емисијата | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 2.2.3:** **Зголемена вклученост на познати лица од јавниот живот за мотивирање на млади**  |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.2.3.1** | Креирање и емитување на мотивациски радио емисии со познати лица од јавниот живот | Студентско радио, Сојуз на студенти, ЛМС | 2023 | Најмалку 2 гостувања на познати јавни личности со цел младинско мотивирање | Нема финансиски импликации |
| **Цел 2.3:** **Зајакнато младинско информирање преку социјални медиуми** |
| **Резултат 2.3.1:** **Воспоставен функционален YouTube канал за младинско информирање** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.3.1.1** | Отворање YouTube канал за младинско информирање | ЛМС, Младински центар | 2023 | 1 канал отворен300 следбеници на каналот | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 2.3.2:** Креирана на наменска вибер група за младинско информирање |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.3.2.1** | Креирање на наменска Viber група за младинско информирање | ЛМС, Младински центар | 2023 | 1 група креирана2000 членови во групата | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 2.3.3:** Отворен Facebook/Instagram профил (поврзан со веб страната) за младинско информирање |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **2.3.3.1** | Отворање FB/Instagram профил (поврзан со веб страната) за младинско информирање | ЛМС, Младински центар | 2023 | 2 профили креирани2к следбеници по профил | Нема финансиски импликации |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 3:** **МЛАДИНСКА РАБОТА** |
| **Цел 3.1:** **Младинската работа е промовирана како алатка за личен и социјален развој на младите** |
| **Резултат 3.1.1: Препознаен концептот за младинска работа од институциите и засегнатите страни** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **3.1.1.1** | Промоција на концептот за младинска работа од институциите и засегнатите страни | Општина и локални јавни институции, ГО | 2023 | Одржана 1 средба на засегнати страни(Општината, ГО и јавните институции на локално ниво го разбрале концептот на младинска работа) | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 3.1.2:** **Промовирана младинската работа во средните училишта и Универзитетот** |
| **3.1.2.1** | Промовирање на младинската работа во средните училишта и Универзитетот | Средни општински училишта и Универзитет | 2023  | Одржана 1 средба за промоција на младинската работа со средните училишта и факултетите | Нема финансиски импликации |
| **Цел 3.2: Обезбедени услови за испорака квалитетна младинска работа** |
| **Резултат 3.2.1: Подобрени човечки ресурси за испорака на младинска работа** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **3.2.1.1** | Јавен повик за грантови за сертификација на младински работници | Општина Битола, Младински Центар, Агенција за млади и спорт, ГО | 2023 | Определен буџет за најмалку 2 грантови за сертификации на младински работници | 60,000 |

|  |
| --- |
| **Резултат 3.2.3:** Воведена редовна соработка меѓу организациите и јавниот сектор за младинска работа |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **3.2.3.1** | Воведување конкретни можности за младинска работа во соработка меѓу организациите и јавниот сектор за младинска работа (Job Shadowing) | Младински Центар, ЛМС, Општина Битола | 2023 | Заедничка развиена 1 програма за младинска работа меѓу НВО и јавен сектор | 60,000 |
| **Цел 3.3:** **Локалните младински организации имаат капацитети да поддржат и спроведат програми за зајакнување на младински работници на локално ниво** |
| **Резултат 3.3.1: Зајакнати капацитети на младински работници во институциите и организациите** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **3.3.1.1** | Работилница за едукација на младински работници во институциите и организациите | Младински Центар, ЛМС, Општина, локални институции | 2023 | Одржана 1 заедничка едукативна работилница (ЛМС, Комисија за спорт и млади, службеник за млади, локални институции)15 учесници со зголемено знаење за младинска работа и младински работници | 78,000 |
| **Резултат 3.3.2: Зголемен бројот на организации кои работат со млади** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **3.3.2.1** | Промотивни активности за работа со млади преку олеснување на пристапот на организациите до СОУ и ВОИ | Општина Битола, СОУ, ВОИ, Граѓански Ораганизации | 2023 | Најмалку 1 организација која започнала да работи со млади во 2023 | Нема финансиски импликации |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 4:** **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| **Цел 4.1: Подобрен квалитетот при реализацијата на практичната настава** |
| **Резултат 4.1.1:** **Подготвена анализа на предизвиците за испорака на квалитетна практична настава**  |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.1.1.1** | Анализа на силни и слаби страни на практичната настава | Средни училишта и Универзитет, бизнис сектор | 2023 - 2024 | Отпочнат процес на анализа (SWOT) во СОУ и ВОИ | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 4.1.2: Подготвен и усвоен конкретен план за надминување на слабите страни на практичната настава**  |
| **4.1.2.1** | Изработка на предлози за надминување на слабите страни на практичната настава | Средни училишта и Општина БитолаУниверзитет и бизнис компании | 2023  | Најмалку 1 предлог со заедничка координација на општината и СОУНајмалку 1 предлог изработен во соработка на ВОИ и бизнис секторот | 20,000 |
| **Резултат 4.1.3:** **Мапирани идни можности за реализација на практичната настава** |
| **4.1.3.1** | Мапирање на идни можности за реализација на практичната настава | Средни училишта и Универзитет | 2023 | Изработени 3 подобри планови за реализација на практична настава | 30,000 |

|  |
| --- |
| **Цел 4.2: Поддршка за стекнување животни вештини на младите над 18 годишна возраст кои не се во образовен процес** |
| **Резултат 4.2.1: Подобрени презентациски вештини на младите над 18 години со завршено средно образование** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.2.1.1** | Бесплатни курсеви за млади за презентациски вештини | Факултети, ГО, Општина Битола, Младински Центар | 2023 | Најмалку 1 брз курс за 5 младиНајмалку 10 лица со завршено средно образование со подобрени вештини | 45,000 |
| **Резултат 4.2.2:** **Зајакнати вештини за формална комуникација (административен и деловен јазик, пишан и говорен)** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.2.2.1** | Курсеви за формална комуникација (административен и деловен јазик, пишан и говорен) | Факултети, ГО, Општина Битола | 2023 | Распишан оглас за 1 брз курс за англиски и германски јазик | 45,000  |
| **Резултат 4.2.3:** **Унапреден систем за поддршка на кариерен развој** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.2.3.1** | Советувања за кариерен развој | Факултети, ГО, Општина Битола, Агенција за вработување | 2023 | Најмалку 1 советување | Нема финансиски импликации |

|  |
| --- |
| **Цел 4.3:** **Зајакната промоција на неформалното образование** |
| **Резултат 4.3.1** **Подобрена информираност кај младите за важноста на неформалното образование кое го даваат граѓанските организации** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.3.1.1** | Инфо денови во СОУ за неформално образование во соработка со граѓанските организации | СОУ, ГО | 2023 | Одржан најмалку 1 инфо ден | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 4.3.2:** **Зајакната информираност кај младите за ERASMUS+ програмата во соработка со Агенцијата за мобилност и образование** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.3.2.1** | Промоција на ERASMUS+ програмата во соработка со Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност | СОУ, ГО, Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност | 2023 | Организиран најмалку 1 настан за промоција на ERASMUS+ програмата | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 4.3.3:** **Зајакната информираност на младите за програми за акредитација на вештини и знаења (саем на неформално образование)** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **4.3.3.1** | Програми за акредитација на вештини и знаења (саем на неформално образование) | СОУ, ГО, Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност | 2023 | Одржан најмалку 1 саем за неформално образование | 60,000  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 5:** **КУЛТУРА И СПОРТ** |
| **Цел 5.1:** **Објектите за спортски и културни активности се подостапни за младите** |
| **Резултат 5.1.1:** **Обезбедени услови за слободно користење на МЗ за спортски и културни активности** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **5.1.1.1** | Обезбедување слободно користење на МЗ за спортски и културни активности | Општина Битола, Службеник за спорт | 2023 | Најмалку 2 МЗ достапни за користење од младите | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 5.1.2:** **Функционален систем за управување со слободните термини за користење на спортските објекти и објектите од културата**  |
| **5.1.2.1** | Менаџирање со слободните термини за користење на спортските објекти и објектите од културата | Општина Битола, Службеник за спорт, Институции од културата на локалнио ниво | 2023  | Зголемување на искористеноста на објектите за 20% од млади | Нема финансиски импликации |
| **Цел 5.2:**  **Зголемено учество на младите во спортски и културни содржини** |
| **Резултат 5.2.1:** **Зголемено учество на младите во креирањето спортски и активности од културата** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **5.2.1.1** | Вклучување на младите во креирањето спортски настани и активности и во активности од културата | ГО, локални институции од областа на културата, спортски клубови, СОУ, ВОИ | 2023 | За 10% повеќе млади учествуваат во креирање содржини од културата и спортски настани/активностиНајмалку по 1 настан, спортски и од културата, организиран во целост од млади | 60,000  |
| **Резултат 5.2.2: Зголемена посетеност на спортски активности и активности од културата креирани од страна на младите** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **5.2.2.1** | Промоција на спортски и активности од културата пред млада публика | ГО, локални институции од областа на културата, спортски клубови, СОУ, ВОИ | 2023 | Организирани најмалку 3 културни настани иницирани и креирани од младиОрганизирани најмалку 3 спортски настани иницирани и креирани од млади | 15,000 |
| **Цел 5.3: Иницирање на младински културни содржини и спортски активности според нивни потреби** |
| **Резултат 5.3.1: Креирани и имплементирани иновативни културни содржини од млади** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  |  |
| **5.3.1.1** | Создавање иновативни културни содржини од млади | ГО, локални институции од областа на културата, културно-уметнички друштва и здруженија, СОУ, ВОИ | 2023 | Најмалку 1 културна содржина реализирана во целост од младите | 60,000 |
| **Резултат 5.3.2: Иницирани и реализирани спортски активности од младите** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  |  |
| **5.3.2.1** | Организација на спортски активности од младите | ГО, локални институции од областа на културата, спортски клубови, СОУ, ВОИ | 2023 | Најмалку 1 спортскa активност реализиранa од млади | 30,000 |
| **Резултат 5.3.3: Формирани нови спортски клубови за нови и помалку популарни спортови** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **5.3.3.1** | Формирање на нови спортски клубови за нови и помалку популарни спортови | Општина Битола, спортски клубови | 2023 | Иницирање на формирање на најмалку еден клуб/здружение за нов спорт во општината | Нема финансиски импликации |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 6: ЗДРАВЈЕ** |
| **Цел 6.1: Континуирано едуцирање за здрав живот и здрав животен стил** |
| **Резултат 6.1.1: Подобрена информираност на младите за здрав живот и здрави животни навики** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **6.1.1.1** | Работилници со млади за здрав живот  | СОУ и ВОИ, Центар за јавно здравје | 2023 | Одржани 2 работилници/предавања во соработка со ГО/факултетите/Центарот за јавно здравје | 36,000 |
| **Резултат 6.1.2:** **Зајакната мотивација кај младите за спортски навики и здрави животни стилови** |
| **6.1.2.1** | Организирање на мотивациски настани со познати спортисти и промотори на здравиот животен стил | СОУ и ВОИ, Центар за јавно здравје | 2023  | Одржан 1 мотивациски настан | 18,000 |
| **Резултат 6.1.3:** **Дисеминирана брошура за ефектите од здравиот начин на исхрана** |
| **6.1.3.1** | Подготовка и дисеминација на брошура за ефектите од здравиот начин на исхрана | Центар за јавно здравје, НВО | 2023 | Најмалку 1 брошура во 2000 примероци | 40,000 |
| **Цел 6.2: Зголемен интерес на младите кон природата и природните убавини** |
| **Резултат 6.2.1: Развиени навики кај младите за престој во планина во соработка со планинарски клубови/здруженија** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **6.2.1.1** | Организирање активности во планина во соработка со планинарски клубови/здруженија | Планинарски клубови | 2023 | Организирана најмалку 1 планинарска тура за млади | 30,000 |
| **Резултат 6.2.2:** **Обезбедени услови за развој на планински велосипедизам** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **6.2.2.1** | Изградба/обележување на планински патеки | Планинарски клубови, Агенција за туризам | 2023 | Изградени/обележани најмалку 5 км планински патеки за велосипедизам | 30,000 |
| **Резултат 6.2.3: Промовирани навики за вежбање во природа** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **6.2.3.1** | Активности за вежбање во природа | ГО, спортски клубови | 2023 | Одржан 1 хепенинг за вежбање во природа | 12,000 |
| **Цел 6.3: Подобрување на менталното здравје кај младите** |
| **Резултат 6.3.1: Отворена бесплатна телефонска СОС линија / канал на социјалните медиуми за психолошка поддршка на млади** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **6.3.1.1** | Отворање на телефонска СОС линија / канал за комуникација преку социјални платформи за психолошка поддршка на млади | Центар за јавно здравје | 2023 | Отворена линија во соработка со Центарот за јавно здравје | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 6.3.2:** **Воспоставен систем за координација на училишните психолози** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  |  |
| **6.3.2.1** | Воспоставување систем за координација на училишните психолози | СОУ, ЕЛС Битола | 2023 | Најмалку 2 средби на годишно ниво на психолозите од СОУ | Нема финансиски импликации |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 7:** **ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ПОДДРШКА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ** |
| **Цел 7.1: Подобрена вработливост на младите луѓе во општината** |
| **Резултат 7.1.1: Стекнати вештини за изработка на CV и мотивациско писмо (стандарден формат и формат прилагоден за социјални мрежи)** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.1.1.1** | Обука за стекнување вештини за изработка на CV и мотивациско писмо (стандарден формат и формат за на социјални мрежи) | Општина Битола, Работнички Универзитет, ГО, АВРМ | 2023 | 1 модулНајмалку 20 млади со стекнати вештини  | 30,000 |
| **Резултат 7.1.2:** **Зајакнати вештини за претставување пред работодавачи (интервју за работа) и однесување на работно место** |
| **7.1.2.1** | Обука за стекнување вештини за претставување пред работодавачи (интервју за работа) | Општина Битола, Работнички Универзитет, ГО, АВРМ | 2023  | 1 модулНајмалку 20 млади со стекнати вештини | 30,000 |
| **Резултат 7.1.3:** **Подобрени меки вештини (лидерство, тимска работа, организациска култура, работа под притисок, флексибилност, комуникација на работно место и др.)** |
| **7.1.3.1** | Обука за стекнување меки вештини (лидерство, тимска работа, организациска култура, работа под притисок, флексибилност, комуникација на работно место и др.) | Општина Битола, Работнички Универзитет, ГО, АВРМ | 2023 | 1 модулНајмалку 10 млади со стекнати меки вештини | 30,000 |

|  |
| --- |
| **Цел 7.2: Зајакнати вештини кај младите за самовработување** |
| **Резултат 7.2.1: Промовиран концептот на претприемач помеѓу младите** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.2.1.1** | Промоција на концептот на претприемач | Општина Битола, Факултети, ГО | 2023 | Одржан 1 настан во соработка со регионалната стопанска комора и факултетот за економски науки | 20,000 |
| **Резултат 7.2.2:** **Стекнати вештини за изработка на бизнис план** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.2.2.1** | Обука за стекнување основни вештини за изработка на бизнис план | Општина Битола, Факултети, ГО | 2023 | 1 модулБарем 10 млади со стекнати вештини за изработка на бизнис план | 80,000 |
| **Резултат 7.2.3:** **Зајакнати вештини за изнаоѓање мерки за финансиска поддршка за отпочнување сопствен бизнис** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.2.3.1** | Обука за стекнување вештини за изнаоѓање мерки за финансиска поддршка за отпочнување сопствен бизнис | Општина Битола, Факултети, ГО | 2023 | 1 модулБарем 10 млади со стекнати вештини за изнаоѓање мерки за финансиска поддршка  | 22,000 |
| **Резултат 7.2.4 Обезбедени финансиски средства за отпочнување бизнис за млади од АВ** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.2.4.1** | Презентација на активните мерки за самовработување за млади од АВ | Агенција за вработување | Септември 2023 | Најмалку 5 грантови доделени за самовработување на млади | 900,000 |
| **Цел 7.3:** **Зајакнати технолошки и јазични вештини на младите согласно барањата на пазарот** |
| **Резултат 7.3.1:** **Подобрени основни ИТ вештини**  |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.3.1.1** | Обука за стекнување основни ИТ вештини | Општина Битола, Факултети, ГО, ИТ сектор  | 2023 | 1 модулНајмалку 20 млади со стекнати основни ИТ вештини | 40,000 |
| **Резултат 7.3.2:** **Подобрени напредни ИТ вештини (програмирање) за млади со помалку можности**  |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  |  |
| **7.3.2.1** | Обука за стекнување напредни ИТ вештини (програмирање) | Општина Битола, Факултети, ГО, ИТ сектор | 2023 |  2 ко-финансирани грантови за млади со помалку можности за напредни ИТ вештини (програмирање)  | 240,000 |
| **Резултат 7.3.3:** **Подобрено ниво на познавање на англиски и германски јазик** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **7.3.3.1** | Курс за повисоко ниво на познавање на англиски и германски јазик |  | 2023 | 5 Ко-финасирани курсеви за напреден деловен англиски и германски јазик | 50,000 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТ 8: БЕЗБЕДНОСТ** |
| **Цел 8.1:** **Намалување на меѓуврсничкото насилство** |
| **Резултат 8.1.1:** **Зголемена свесност за последиците од врсничко насилство помеѓу младите** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **8.1.1.1** | Кампања за подигнување на свесноста за врсничко насилство | СВР Битола, Општина Битола, СОУ | 2023 | Организирани 2 едукативни работилници | 12,000 |
| **Резултат 8.1.2:** **Зголемена свесност за препознавање и постапување за булинг на социјалните мрежи** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **8.1.2.1** | Кампања за подигнување на свесноста за булинг на социјаните мрежи | СВР Битола, Општина Битола, СОУ | 2023  | Креирани и дисеминирани едукативни содржини на социјалните мрежи (најмалку 2)Намален број на bulling случаи во споредба со 2022 | Нема финансики импликации |
| **Цел 8.2: Подобрена информираност кај младите за санкциите од насилничко однесување** |
| **Резултат 8.2.1: Зголемена свесност и знаење за казнените мерки заради насилничко однесување** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **8.2.1.1** | Активности за подигање на свесноста и знаење за казнените мерки заради насилничко однесување | СВР Битола | 2023 | Најмалку 2 едукативни настани во СОУНајмалку 20 ученици со подигната свесност за насилничко однесување и санкциите за таквото однесѕвање | 12,000 |
| **Резултат 8.2.2:** **Подобрена информираност за препознавање на манипулација и проневера од трети лица (уцени, закани и фалсификати)** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **8.2.2.1** | Јавно информирање (предупредување) за манипулација и проневера од трети лица (уцени, закани и фалсификати) | Општина Битола, СВР Битола | 2023 | Најмалку 2 јавни објави  | 6,000 |
| **Цел 8.3: Намалување на асоцијалното однесување на младите** |
| **Резултат 8.3.1: Дисеминирани едукативни содржини преку социјалните медиуми** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **8.3.1.1** | Дисеминирани едукативни содржини преку социјалните медиуми | СВР Битола | 2023 | 300 млади кои ги прегледале содржините | Нема финансиски импликации |
| **Резултат 8.3.2:** **Координиран превентивен пристап на СВР и психолозите од СОУ кон младите за спречување на асоцијално и девијантно однесување** |
| **Реден****број** | **Активности** | **Одговорни институции** | **Месец и Година на спроведување** | **Индикатори**  | **Индикативен финансиски план (денари)** |
| **8.3.2.1** | Координативни средби на СВР Битола со училишните психолози | СВР Битола | 2023 | Најмалку 2 средби меѓу СВР и СОУ психолозиНамален трендот на асоцијално и девијантно однесување на средношколците во споредба со 2022 | Нема финансиски импликации |