АКЦИСКИ ПЛАН 2023

| ОБЛАСТ 1: МЛАДИНСКО УЧЕСТВО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1.1: Локалниот младински совет успешно ги застапува потребите на младите пред Советот на општината, локалните институции и останатите чинители |  |  |  |  |  |
| Резултат 1.1.1: ЛМС поднесува иницијативи и предлози пред Општинскиот Совет |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 1.1.1.1 | Работилница за подигнување на капацитетите на ЛМС за изработка на предлог иницијативи | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | Мај 2023 | Најмалку 9 членови на ЛМС со подигнати знаења за изработка на предлози/иницијативи пред Советот | 48,000 |
| 1.1.1.2 | Обука за лобирање и застапување за членовите на ЛМС | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | Јуни 2023 | Најмалку 9 членови на ЛМС со подигнати знаења за лобирање и застапување на младите пред Советот | 48,000 |
| Резултат 1.1.2: Советот на Општина Битола дава активна поддршка на функционирањето на ЛМС |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обука за членовите на Комисијата за спорт и млади, службеникот за млади и ЛМС за реализација на предлози од ЛМС со поддршка од Советот на ЕЛС Битола | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | 2023 | Најмалку 1 поддржана и реализирана активност на ЛМС со поддршка од Советот | 84,000 |
| 1.1.2.2 | Координативни состаноци со советниците од сите политички опции/лобирање од страна на ЛМС | ЛМС и Советот на ЕЛС Битола | 2023 | Одржани најмалку 2 координативни состаноци | Нема финансиски импликации |

| Цел 1.2: Обезбедена континуирана финансиска поддршка од Општината за поттикнување на младинското учество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултат 1.2.1: Обезбеден буџет од Општината за млади согласно Законот за младинско учество и младински политики |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 1.2.1.1 | Обука за инклузивно буџетирање за млади согласно обврската од ЗМУМП | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | Септември 2023 | Најмалку 9 члена на ЛМС, 5 члена од Комисијата за спорт и млади, 1 службеник за млади со знаење за инклузивно буџетирање | 78,000 |
| 1.2.1.2 | Вклучување на ЛМС во креирање на буџетот на ЕЛС Битола за 2024 (инклузивен процес, состаноци, пишани предлози до ЕЛС Битола) согласно Законот за младинско учество и младински политики | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | Октомври - Ноември 2023 | Буџетирани 0,1 % од локалниот буџет за активности за млади | Нема финансиски импликации |
| Резултат 1.2.2: Буџетот за млади активно се користи во младински активности на локално ниво |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 1.2.2.1 | Реализација на буџетските ставки за млади од буџетот на ЕЛС Битола за 2023 | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола | 2023 | Достигнати дел од резултатите и целите предвидени со Акцискиот план 2023-2024 | 1.600.000 |
| 1.2.2.2 | Реализација на буџетот за спроведување на Акцискиот план 2023-2024 од Стратегијата за млади на ЕЛС Битола | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола, ГО, јавни институции, СОУ, ВОИ | 2023 | Реализирани активностите од Акцискиот План 2023 |  |
| Резултат 1.2.3: Подобрено активно учество на младите од руралните средини во јавниот живот |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 1.2.3.1 | Работилници за млади од руралните средини за поттикнување на активно учество во јавниот живот (Мапирање и креирање неформални Локални групи за застапување и соработка со ЛМС) | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола, ГО | Јуни, Септември 2023 | Најмалку 15 млади со стекнати вештини за учество во јавниот живот преку одржани 2 работилници за: младинско учество, ЗМУМП, лобирање, здружување, административни процедури. | 60,000 |
| 1.2.3.2 | Креирање критериуми и објавување повик за мали грантови за проекти од и за млади во руралните средини | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола, ГО | Септември – ноември 2023 | Реализирани 2 мали грантови за поддршка на специфични мерки за зајакнување на младите од руралните средини | 120,000 |
| Цел 1.3: Воспоставување на функционален инклузивен систем за креирање и имплементирање на активности за вклучување на младите |  |  |  |  |  |
| Резултат 1.3.1 Функционален Младински Центар |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 1.3.1.1 | Отворање на Младински Центар | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола , ГО | 2023 | Избрана организација која го води Центарот | Нема финансиски импликации |
| 1.3.1.2 | Кампања за промоција на младинското учество (дебати, хепенинзи, онлајн промоција на можностите и придобивките од младинското вклучување) | Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола , ГО | 2023 | 1 реализирана генерална кампања за зголемување на младинското учество Најмалку 200 млади вклучени во дебати и јавни настани Најмалку 200 млади присутни на хепенинг организиран од млади за млади | 120,000 |
| Резултат 1.3.2: Изработена функционална програма на МЦ на годишно ниво |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори |  |
| 1.3.2.1 | Објавување јавен повик за изработка на програма на МЦ | Младински центар | 2023 | Подготвена и усвоена програма за работа на МЦ | Нема финансиски импликации |
| 1.3.2.2 | Реализација на Програмата на МЦ за 2023 | Младински центар | 2023 | Реализирани активностите од програмата на МЦ | 900,000 |

| ОБЛАСТ 2: МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 2.1: Развиени и функционални дигитални алатки за младинско информирање |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 2.1.1: Развиена и ажурирана сеопфатна веб страна за младинско информирање |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.1.1.1 | Развој и редовно ажурирање на сеопфатна веб страна за младинско информирање |  | ЛМС, Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола |  | 2023 | Една веб страна редовно ажурирана 5К (reach) посетители на веб страната Најмалку 50 информации и соопштенија споделени преку веб страната | 120,000 |
| Резултат 2.1.2: Развиена апликација за младинско информирање поврзана со веб страната за младинско информирање |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.1.2.1 | Развој на апликација за младинско информирање поврзана со веб страната за младинско информирање |  | ЛМС, Општина Битола, Советот на ЕЛС Битола |  | 2023 | Развиена апликација за андроид и ios Најмалку 2К на млади корисници на апликацијата 20 споделени содржини преку апликацијата | 60,000 |
| Цел 2.2: Развиено и функционално младинско радио со збогатена понуда на содржини за младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 2.2.1: Нови атрактивни содржини за млади, развиени и емитувани преку радио |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.2.1.1 |  | Креирање на нови атрактивни содржини за млади, развиени и емитувани преку студентското радио |  | Студентско радио, Сојуз на студенти, ЛМС | 2023 | Најмалку 4 содржини равиени од млади, иновативни и атрактивни за млади, за младинско информирање | Нема финансиски импликации |
| Резултат 2.2.2: Воведена посебна емисија за информирање на младите за работењето на ЛМС |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.2.2.1 |  | Креирање и емитување на посебна емисија за информирање на младите за работењето на ЛМС |  | Студентско радио, Сојуз на студенти, ЛМС | 2023 | 1 емисија Најмалку 200 слушатели на емисијата | Нема финансиски импликации |
| Резултат 2.2.3: Зголемена вклученост на познати лица од јавниот живот за мотивирање на млади |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.2.3.1 |  | Креирање и емитување на мотивациски радио емисии со познати лица од јавниот живот |  | Студентско радио, Сојуз на студенти, ЛМС | 2023 | Најмалку 2 гостувања на познати јавни личности со цел младинско мотивирање | Нема финансиски импликации |
| Цел 2.3: Зајакнато младинско информирање преку социјални медиуми |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 2.3.1: Воспоставен функционален YouTube канал за младинско информирање |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.3.1.1 |  | Отворање YouTube канал за младинско информирање |  | ЛМС, Младински центар | 2023 | 1 канал отворен 300 следбеници на каналот | Нема финансиски импликации |
| Резултат 2.3.2: Креирана на наменска вибер група за младинско информирање |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.3.2.1 |  | Креирање на наменска Viber група за младинско информирање |  | ЛМС, Младински центар | 2023 | 1 група креирана 2000 членови во групата | Нема финансиски импликации |
| Резултат 2.3.3: Отворен Facebook/Instagram профил (поврзан со веб страната) за младинско информирање |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 2.3.3.1 |  | Отворање FB/Instagram профил (поврзан со веб страната) за младинско информирање |  | ЛМС, Младински центар | 2023 | 2 профили креирани 2к следбеници по профил | Нема финансиски импликации |

| ОБЛАСТ 3: МЛАДИНСКА РАБОТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 3.1: Младинската работа е промовирана како алатка за личен и социјален развој на младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 3.1.1: Препознаен концептот за младинска работа од институциите и засегнатите страни |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 3.1.1.1 | Промоција на концептот за младинска работа од институциите и засегнатите страни |  | Општина и локални јавни институции, ГО |  | 2023 | Одржана 1 средба на засегнати страни (Општината, ГО и јавните институции на локално ниво го разбрале концептот на младинска работа) | Нема финансиски импликации |
| Резултат 3.1.2: Промовирана младинската работа во средните училишта и Универзитетот |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Промовирање на младинската работа во средните училишта и Универзитетот |  | Средни општински училишта и Универзитет |  | 2023 | Одржана 1 средба за промоција на младинската работа со средните училишта и факултетите | Нема финансиски импликации |
| Цел 3.2: Обезбедени услови за испорака квалитетна младинска работа |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 3.2.1: Подобрени човечки ресурси за испорака на младинска работа |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 3.2.1.1 |  | Јавен повик за грантови за сертификација на младински работници |  | Општина Битола, Младински Центар, Агенција за млади и спорт, ГО | 2023 | Определен буџет за најмалку 2 грантови за сертификации на младински работници | 60,000 |

| Резултат 3.2.3: Воведена редовна соработка меѓу организациите и јавниот сектор за младинска работа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 3.2.3.1 | Воведување конкретни можности за младинска работа во соработка меѓу организациите и јавниот сектор за младинска работа (Job Shadowing) | Младински Центар, ЛМС, Општина Битола | 2023 | Заедничка развиена 1 програма за младинска работа меѓу НВО и јавен сектор | 60,000 |
| Цел 3.3: Локалните младински организации имаат капацитети да поддржат и спроведат програми за зајакнување на младински работници на локално ниво |  |  |  |  |  |
| Резултат 3.3.1: Зајакнати капацитети на младински работници во институциите и организациите |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 3.3.1.1 | Работилница за едукација на младински работници во институциите и организациите | Младински Центар, ЛМС, Општина, локални институции | 2023 | Одржана 1 заедничка едукативна работилница (ЛМС, Комисија за спорт и млади, службеник за млади, локални институции) 15 учесници со зголемено знаење за младинска работа и младински работници | 78,000 |
| Резултат 3.3.2: Зголемен бројот на организации кои работат со млади |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 3.3.2.1 | Промотивни активности за работа со млади преку олеснување на пристапот на организациите до СОУ и ВОИ | Општина Битола, СОУ, ВОИ, Граѓански Ораганизации | 2023 | Најмалку 1 организација која започнала да работи со млади во 2023 | Нема финансиски импликации |

| ОБЛАСТ 4: ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 4.1: Подобрен квалитетот при реализацијата на практичната настава |  |  |  |  |  |
| Резултат 4.1.1: Подготвена анализа на предизвиците за испорака на квалитетна практична настава |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.1.1.1 | Анализа на силни и слаби страни на практичната настава | Средни училишта и Универзитет, бизнис сектор | 2023 - 2024 | Отпочнат процес на анализа (SWOT) во СОУ и ВОИ | Нема финансиски импликации |
| Резултат 4.1.2: Подготвен и усвоен конкретен план за надминување на слабите страни на практичната настава |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Изработка на предлози за надминување на слабите страни на практичната настава | Средни училишта и Општина Битола Универзитет и бизнис компании | 2023 | Најмалку 1 предлог со заедничка координација на општината и СОУ Најмалку 1 предлог изработен во соработка на ВОИ и бизнис секторот | 20,000 |
| Резултат 4.1.3: Мапирани идни можности за реализација на практичната настава |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Мапирање на идни можности за реализација на практичната настава | Средни училишта и Универзитет | 2023 | Изработени 3 подобри планови за реализација на практична настава | 30,000 |

| Цел 4.2: Поддршка за стекнување животни вештини на младите над 18 годишна возраст кои не се во образовен процес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултат 4.2.1: Подобрени презентациски вештини на младите над 18 години со завршено средно образование |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.2.1.1 | Бесплатни курсеви за млади за презентациски вештини | Факултети, ГО, Општина Битола, Младински Центар | 2023 | Најмалку 1 брз курс за 5 млади Најмалку 10 лица со завршено средно образование со подобрени вештини | 45,000 |
| Резултат 4.2.2: Зајакнати вештини за формална комуникација (административен и деловен јазик, пишан и говорен) |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.2.2.1 | Курсеви за формална комуникација (административен и деловен јазик, пишан и говорен) | Факултети, ГО, Општина Битола | 2023 | Распишан оглас за 1 брз курс за англиски и германски јазик | 45,000 |
| Резултат 4.2.3: Унапреден систем за поддршка на кариерен развој |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.2.3.1 | Советувања за кариерен развој | Факултети, ГО, Општина Битола, Агенција за вработување | 2023 | Најмалку 1 советување | Нема финансиски импликации |

| Цел 4.3: Зајакната промоција на неформалното образование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултат 4.3.1 Подобрена информираност кај младите за важноста на неформалното образование кое го даваат граѓанските организации |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.3.1.1 | Инфо денови во СОУ за неформално образование во соработка со граѓанските организации | СОУ, ГО | 2023 | Одржан најмалку 1 инфо ден | Нема финансиски импликации |
| Резултат 4.3.2: Зајакната информираност кај младите за ERASMUS+ програмата во соработка со Агенцијата за мобилност и образование |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.3.2.1 | Промоција на ERASMUS+ програмата во соработка со Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност | СОУ, ГО, Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност | 2023 | Организиран најмалку 1 настан за промоција на ERASMUS+ програмата | Нема финансиски импликации |
| Резултат 4.3.3: Зајакната информираност на младите за програми за акредитација на вештини и знаења (саем на неформално образование) |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 4.3.3.1 | Програми за акредитација на вештини и знаења (саем на неформално образование) | СОУ, ГО, Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност | 2023 | Одржан најмалку 1 саем за неформално образование | 60,000 |

| ОБЛАСТ 5: КУЛТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 5.1: Објектите за спортски и културни активности се подостапни за младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 5.1.1: Обезбедени услови за слободно користење на МЗ за спортски и културни активности |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 5.1.1.1 | Обезбедување слободно користење на МЗ за спортски и културни активности |  | Општина Битола, Службеник за спорт |  | 2023 | Најмалку 2 МЗ достапни за користење од младите | Нема финансиски импликации |
| Резултат 5.1.2: Функционален систем за управување со слободните термини за користење на спортските објекти и објектите од културата |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Менаџирање со слободните термини за користење на спортските објекти и објектите од културата |  | Општина Битола, Службеник за спорт, Институции од културата на локалнио ниво |  | 2023 | Зголемување на искористеноста на објектите за 20% од млади | Нема финансиски импликации |
| Цел 5.2: Зголемено учество на младите во спортски и културни содржини |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 5.2.1: Зголемено учество на младите во креирањето спортски и активности од културата |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 5.2.1.1 |  | Вклучување на младите во креирањето спортски настани и активности и во активности од културата |  | ГО, локални институции од областа на културата, спортски клубови, СОУ, ВОИ | 2023 | За 10% повеќе млади учествуваат во креирање содржини од културата и спортски настани/активности Најмалку по 1 настан, спортски и од културата, организиран во целост од млади | 60,000 |
| Резултат 5.2.2: Зголемена посетеност на спортски активности и активности од културата креирани од страна на младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 5.2.2.1 |  | Промоција на спортски и активности од културата пред млада публика |  | ГО, локални институции од областа на културата, спортски клубови, СОУ, ВОИ | 2023 | Организирани најмалку 3 културни настани иницирани и креирани од млади Организирани најмалку 3 спортски настани иницирани и креирани од млади | 15,000 |
| Цел 5.3: Иницирање на младински културни содржини и спортски активности според нивни потреби |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 5.3.1: Креирани и имплементирани иновативни културни содржини од млади |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори |  |
| 5.3.1.1 |  | Создавање иновативни културни содржини од млади |  | ГО, локални институции од областа на културата, културно-уметнички друштва и здруженија, СОУ, ВОИ | 2023 | Најмалку 1 културна содржина реализирана во целост од младите | 60,000 |
| Резултат 5.3.2: Иницирани и реализирани спортски активности од младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори |  |
| 5.3.2.1 |  | Организација на спортски активности од младите |  | ГО, локални институции од областа на културата, спортски клубови, СОУ, ВОИ | 2023 | Најмалку 1 спортскa активност реализиранa од млади | 30,000 |
| Резултат 5.3.3: Формирани нови спортски клубови за нови и помалку популарни спортови |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 5.3.3.1 |  | Формирање на нови спортски клубови за нови и помалку популарни спортови |  | Општина Битола, спортски клубови | 2023 | Иницирање на формирање на најмалку еден клуб/здружение за нов спорт во општината | Нема финансиски импликации |

| ОБЛАСТ 6: ЗДРАВЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 6.1: Континуирано едуцирање за здрав живот и здрав животен стил |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 6.1.1: Подобрена информираност на младите за здрав живот и здрави животни навики |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 6.1.1.1 | Работилници со млади за здрав живот |  | СОУ и ВОИ, Центар за јавно здравје |  | 2023 | Одржани 2 работилници/предавања во соработка со ГО/факултетите/Центарот за јавно здравје | 36,000 |
| Резултат 6.1.2: Зајакната мотивација кај младите за спортски навики и здрави животни стилови |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Организирање на мотивациски настани со познати спортисти и промотори на здравиот животен стил |  | СОУ и ВОИ, Центар за јавно здравје |  | 2023 | Одржан 1 мотивациски настан | 18,000 |
| Резултат 6.1.3: Дисеминирана брошура за ефектите од здравиот начин на исхрана |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Подготовка и дисеминација на брошура за ефектите од здравиот начин на исхрана |  | Центар за јавно здравје, НВО |  | 2023 | Најмалку 1 брошура во 2000 примероци | 40,000 |
| Цел 6.2: Зголемен интерес на младите кон природата и природните убавини |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 6.2.1: Развиени навики кај младите за престој во планина во соработка со планинарски клубови/здруженија |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 6.2.1.1 |  | Организирање активности во планина во соработка со планинарски клубови/здруженија |  | Планинарски клубови | 2023 | Организирана најмалку 1 планинарска тура за млади | 30,000 |
| Резултат 6.2.2: Обезбедени услови за развој на планински велосипедизам |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 6.2.2.1 |  | Изградба/обележување на планински патеки |  | Планинарски клубови, Агенција за туризам | 2023 | Изградени/обележани најмалку 5 км планински патеки за велосипедизам | 30,000 |
| Резултат 6.2.3: Промовирани навики за вежбање во природа |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 6.2.3.1 |  | Активности за вежбање во природа |  | ГО, спортски клубови | 2023 | Одржан 1 хепенинг за вежбање во природа | 12,000 |
| Цел 6.3: Подобрување на менталното здравје кај младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 6.3.1: Отворена бесплатна телефонска СОС линија / канал на социјалните медиуми за психолошка поддршка на млади |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 6.3.1.1 |  | Отворање на телефонска СОС линија / канал за комуникација преку социјални платформи за психолошка поддршка на млади |  | Центар за јавно здравје | 2023 | Отворена линија во соработка со Центарот за јавно здравје | Нема финансиски импликации |
| Резултат 6.3.2: Воспоставен систем за координација на училишните психолози |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори |  |
| 6.3.2.1 |  | Воспоставување систем за координација на училишните психолози |  | СОУ, ЕЛС Битола | 2023 | Најмалку 2 средби на годишно ниво на психолозите од СОУ | Нема финансиски импликации |

| ОБЛАСТ 7: ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ПОДДРШКА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 7.1: Подобрена вработливост на младите луѓе во општината |  |  |  |  |  |
| Резултат 7.1.1: Стекнати вештини за изработка на CV и мотивациско писмо (стандарден формат и формат прилагоден за социјални мрежи) |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.1.1.1 | Обука за стекнување вештини за изработка на CV и мотивациско писмо (стандарден формат и формат за на социјални мрежи) | Општина Битола, Работнички Универзитет, ГО, АВРМ | 2023 | 1 модул Најмалку 20 млади со стекнати вештини | 30,000 |
| Резултат 7.1.2: Зајакнати вештини за претставување пред работодавачи (интервју за работа) и однесување на работно место |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Обука за стекнување вештини за претставување пред работодавачи (интервју за работа) | Општина Битола, Работнички Универзитет, ГО, АВРМ | 2023 | 1 модул Најмалку 20 млади со стекнати вештини | 30,000 |
| Резултат 7.1.3: Подобрени меки вештини (лидерство, тимска работа, организациска култура, работа под притисок, флексибилност, комуникација на работно место и др.) |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1 | Обука за стекнување меки вештини (лидерство, тимска работа, организациска култура, работа под притисок, флексибилност, комуникација на работно место и др.) | Општина Битола, Работнички Универзитет, ГО, АВРМ | 2023 | 1 модул Најмалку 10 млади со стекнати меки вештини | 30,000 |

| Цел 7.2: Зајакнати вештини кај младите за самовработување |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултат 7.2.1: Промовиран концептот на претприемач помеѓу младите |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.2.1.1 | Промоција на концептот на претприемач | Општина Битола, Факултети, ГО | 2023 | Одржан 1 настан во соработка со регионалната стопанска комора и факултетот за економски науки | 20,000 |
| Резултат 7.2.2: Стекнати вештини за изработка на бизнис план |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.2.2.1 | Обука за стекнување основни вештини за изработка на бизнис план | Општина Битола, Факултети, ГО | 2023 | 1 модул Барем 10 млади со стекнати вештини за изработка на бизнис план | 80,000 |
| Резултат 7.2.3: Зајакнати вештини за изнаоѓање мерки за финансиска поддршка за отпочнување сопствен бизнис |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.2.3.1 | Обука за стекнување вештини за изнаоѓање мерки за финансиска поддршка за отпочнување сопствен бизнис | Општина Битола, Факултети, ГО | 2023 | 1 модул Барем 10 млади со стекнати вештини за изнаоѓање мерки за финансиска поддршка | 22,000 |
| Резултат 7.2.4 Обезбедени финансиски средства за отпочнување бизнис за млади од АВ |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.2.4.1 | Презентација на активните мерки за самовработување за млади од АВ | Агенција за вработување | Септември 2023 | Најмалку 5 грантови доделени за самовработување на млади | 900,000 |
| Цел 7.3: Зајакнати технолошки и јазични вештини на младите согласно барањата на пазарот |  |  |  |  |  |
| Резултат 7.3.1: Подобрени основни ИТ вештини |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.3.1.1 | Обука за стекнување основни ИТ вештини | Општина Битола, Факултети, ГО, ИТ сектор | 2023 | 1 модул Најмалку 20 млади со стекнати основни ИТ вештини | 40,000 |
| Резултат 7.3.2: Подобрени напредни ИТ вештини (програмирање) за млади со помалку можности |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори |  |
| 7.3.2.1 | Обука за стекнување напредни ИТ вештини (програмирање) | Општина Битола, Факултети, ГО, ИТ сектор | 2023 | 2 ко-финансирани грантови за млади со помалку можности за напредни ИТ вештини (програмирање) | 240,000 |
| Резултат 7.3.3: Подобрено ниво на познавање на англиски и германски јазик |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 7.3.3.1 | Курс за повисоко ниво на познавање на англиски и германски јазик |  | 2023 | 5 Ко-финасирани курсеви за напреден деловен англиски и германски јазик | 50,000 |

| ОБЛАСТ 8: БЕЗБЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 8.1: Намалување на меѓуврсничкото насилство |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 8.1.1: Зголемена свесност за последиците од врсничко насилство помеѓу младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 8.1.1.1 | Кампања за подигнување на свесноста за врсничко насилство |  | СВР Битола, Општина Битола, СОУ |  | 2023 | Организирани 2 едукативни работилници | 12,000 |
| Резултат 8.1.2: Зголемена свесност за препознавање и постапување за булинг на социјалните мрежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број | Активности |  | Одговорни институции |  | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 8.1.2.1 | Кампања за подигнување на свесноста за булинг на социјаните мрежи |  | СВР Битола, Општина Битола, СОУ |  | 2023 | Креирани и дисеминирани едукативни содржини на социјалните мрежи (најмалку 2) Намален број на bulling случаи во споредба со 2022 | Нема финансики импликации |
| Цел 8.2: Подобрена информираност кај младите за санкциите од насилничко однесување |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 8.2.1: Зголемена свесност и знаење за казнените мерки заради насилничко однесување |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 8.2.1.1 |  | Активности за подигање на свесноста и знаење за казнените мерки заради насилничко однесување |  | СВР Битола | 2023 | Најмалку 2 едукативни настани во СОУ Најмалку 20 ученици со подигната свесност за насилничко однесување и санкциите за таквото однесѕвање | 12,000 |
| Резултат 8.2.2: Подобрена информираност за препознавање на манипулација и проневера од трети лица (уцени, закани и фалсификати) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 8.2.2.1 |  | Јавно информирање (предупредување) за манипулација и проневера од трети лица (уцени, закани и фалсификати) |  | Општина Битола, СВР Битола | 2023 | Најмалку 2 јавни објави | 6,000 |
| Цел 8.3: Намалување на асоцијалното однесување на младите |  |  |  |  |  |  |  |
| Резултат 8.3.1: Дисеминирани едукативни содржини преку социјалните медиуми |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 8.3.1.1 |  | Дисеминирани едукативни содржини преку социјалните медиуми |  | СВР Битола | 2023 | 300 млади кои ги прегледале содржините | Нема финансиски импликации |
| Резултат 8.3.2: Координиран превентивен пристап на СВР и психолозите од СОУ кон младите за спречување на асоцијално и девијантно однесување |  |  |  |  |  |  |  |
| Реден број |  | Активности |  | Одговорни институции | Месец и Година на спроведување | Индикатори | Индикативен финансиски план (денари) |
| 8.3.2.1 |  | Координативни средби на СВР Битола со училишните психолози |  | СВР Битола | 2023 | Најмалку 2 средби меѓу СВР и СОУ психолози Намален трендот на асоцијално и девијантно однесување на средношколците во споредба со 2022 | Нема финансиски импликации |