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за реализација на Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на

подрачјето на  Општина Битола за 2025 година
     Подносител на Извештајот

Комисија за урбанизам и заштита на животна средина, во соработка со Комисија за урбанизам на Општина Битола формирана од Градоначалник,  Одделение за спроведување на урбанистички планови

       Доносител на извештајот

      Совет на Општина Битола

Битола, Мај 2026 година

Врз основа на чл. 36 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РСМ Бр. 5/2002), чл. 22 од Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник на Општина Битола Бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 5/21) и Програмата за работа на Општина Битола, Советот на Општина Битола на својата Седница одржана на ден ____________ 2026 година го усвои следниот:
И З В Е Ш Т А Ј

за реализација на Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови
на подрачјето на Општина Битола за 2025 година

Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2025 година, како рамка за спроведување на политиката за планирање и уредување на просторот е реализирана низ следните постапки:

1. ДОНЕСЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ЗАВРШЕНИ УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПЛАНСКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЛУПД 

1. ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена А1-домување во станбени куќи на КП Бр. 568 КО Нижеполе – Општина Битола
2. ЛУПД за изградба на објекти со намена Д3 (спорт и рекреација) на КП Бр. 301/2 и КП Бр. 302/1 КО Дихово – Општина Битола
ДУП

1. ДУП за Четврт Запад 9 блок З.09.03
Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план:
1. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија за осветление на ски стаза Копанки К.О. Магарево, Општина Битола.

2. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на нов 0,4кВ кабелски вод низ КП бр.2690/1, КП бр.5384/1, КП бр. 5392, КП бр.2544/1 (КО Кукуречани) -Општина Битола и поставување на нов кабелски разводен ормар и нови МО 5А;
3. УП вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8 - нови 10(20) кВ  кабелски изводи низ (КО Цапари -вон град), Општина Битола и нова БСТС 10(20)/0,4кВ, 50кВА, Општина Битола;

4. УП за уредување на земјиште со намена Е1.13- површински соларни и фото-волтаичи електрани на КП 111, КО Горно Оризари, Општина Битола;

5. УП вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 фотоволтаична електрана на КП 287, КО Битола 5, Општина Битола;

6. УП за изградба на нови 0,4kV кабелски изводи, нов 10 (20)kV кабелски вод низ КО Крклино (Општина Битола) и изградба на нова КБТС Крклино 2 10 (20)kV; 800kVA;
7. УП вон опфат на урбанистички план за изградба на нов 0,4kV кабелски вод на пат за с.Цапари низ КП 3188, КП 116/1, КП 116/4, КП 3185 КО Цапари-вон-град, КП 1057, КП 1018 КО Ротино.

2. ПОСТАПКИ ВО ТЕК
Во текот на 2025 год. во Општина Битола се водени постапки за урбанистички планови, урбанистичко-плански и планско проектни документации кои се утврдени со Програмата за изработување на урбанистички планови за 2025 година и секој од нив се наоѓа во различна фаза на изработка.


ГУП (3 постапки)


ДУП (27 постапки) 

УПВНМ (5 постапки) 

ЛУПД (4 постапки) 

УПС (13 постапка)  

УП вон опфат на урбанистички план (43 постапки)  

УП со план за парцелација (8 постапки) 
3. ОРГАНИЗИРАНИ ЈАВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЈАВНИ АНКЕТИ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
· Јавна презентација и јавна анкета за предлог Детален урбанистички план за Четврт Запад 9 блок З.09.03, Општина Битола
· Јавна презентација и јавна анкета за Предлог Детален урбанистички план за Работна Зона м.в Хераклеа (ДУП за Четврт Југ 3, Блок Ј.03.08) - Општина Битола
· Стручна расправа и јавна презентација со јавна расправа по Нацрт план за Измени и дополнувања на дел од ГУП Четврт И 02, Блок И.02.04 и Блок И.02.05 и Детален урбанистички план за Четврт Исток 2, Блок И.02.05 и Блок И.02.04 - (обединета постапка), КО Битола 5, Општина Битола
· Јавна презентација и јавна анкета за нацрт Детален урбанистички план за Четврт Запад 8, Блок З.08.01, Општина Битола
4. ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО (1 состанок)
· Партиципативно тело за Нацрт Детален урбанистички план за Четврт Запад 8, Блок З.08.01, Општина Битола
5. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО ТЕКОТ НА 2024 ГОДИНА (ВКУПНО ПЕТ)
На Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2025 година, направени се пет измени и тоа додадени се следните постапки: 

Во точка1, направена е измена во следните точки:

· Во точка 1.2.: „-Четврт Исток 02-Блок И 02.04 и Блок И.02.05“, се бриши, се додава нова точка: 1.3. Изменување и дополнување на ГУП на град Битола за четврт И 02, блок И.02.04 и блок И.02.05 од Генерален урбанистички план на Град Битола и измена и дополнување на Детален урбанистички план за четврт исток 2, блок И.02.05 и блок И.02.04 - КО Битола 5, Општина Битола

Во точка 2 се додадени следните точки:
· - ДУП за Стрчин Блок 6, Општина Битола

· - ДУП за МЗ Даме Груев Блок 18.1 (измени и дополнувања), Општина Битола

· - ДУП за Индустриска Зона Квасара, Шеќерана и Пивара, Општина Битола

Во точка 3, додадени се следните точки:
· Урбанистички план вон населено место за викенд населба на КП 98, КП 99, КП 101, КП 106 и КП 107 КО Дихово – вон град, Општина Битола
Во точка 6 се додадени следните точки:
· 6.40. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура од филтерна станица “Дихово” до граница на ГУП на град Битола, Општина Битола;
· 6.41 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој – викенд куќи на КП 566 и КП 569 КО Братин Дол, Општина Битола
· 6.42 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е.1.8 - Нов 10(20) Кв Кабелски вод низ КП 171/3, КП 410, КП 412 КО Горно Оризари, Општина Битола
· 6.43 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2 - индустриски објекти на КП 4519, КО Кукуречани, Општина Битола.

· 6.46. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура од филтерна станица “Дихово” до граница на ГУП на град Битола, Општина Битола;

Дополнително во точка 6, со изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање со кој се враќаат на сила Општите Акти за села, се избришани следните точки:

· 6.12 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој – викенд куќи на КП 2100, КО Крклино, Општина Битола

· 6.17 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност до 1MW на К.П.бр.263/7, К.О.Кравари, м.в.„Меѓа“, Општина Битола

· 6.22 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Б5.1 - Хотелски комплекси, на КП 515/1 и КП 515/2, КО Магарево, Општина Битола

· 6.23 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 0,4 kV кабелски вод, нови кабелски разводни ормари и нов мерен разводен ормар низ КО Трново, КО Трново - вон град - Општина Битола

· 6.42 УП вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена А4.1 - згради за времено сместување со апартмани и студија на КП 325/5 КО Магарево, Општина Битола
Во точка 7 се додадени следните точки:

7.8 - УП со план за парцелација за спојување на ГП од УПВНМ за Индустриска зона Жабени, на КП 87/6, КП 87/7, КП 87/8, КП 87/15 и КП 87/16, КО Породин, Општина Битола 

6. КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ формирана од Градоначалник на Општина Битола
· Број на одржани седници - 18 
7. КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ при Совет на Општина Битола
· Број на одржани седници – 10
· Број на оджани работни тела -2
8. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на изработката на урбанистичките планови од оваа Програма, согласно Член 40 од Законот за  урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25) се врши од средства на:

- Буџет на Општина Битола, согласно Програмата Ф1- урбанистичко планирање

- Средства на заинтересирани правни и физички лица чиишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општината

- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 

- Донации
Согласно Буџетот Ф1, ставка 425640, на Одделението за спроведување на урбанистички планови планирани средства се:

Ф1 425640- урбанистичко планирање - Вкупно: 5.200.000,00 денари.
Од средствата предвидени со Буџетот на Општина Битола за 2025 година: 

- согласно ставката 425640 - не се извршени плаќања.

- согласно ставката 425990 - други договорни услуги, рализирана е исплата на средства за членовите на Комисија за урбанизам во вредност од 880 044 денари.
Подносител на Извештајот

Комисија за урбанизам и заштита на животна средина во соработка со Комисија за урбанизам на Општина Битола формирана од Градоначалник и Одделение за спроведување на урбанистички планови

       Доносител на Извештајот

      Совет на Општина Битола

